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	Objectif 1: Réorganiser le Ministère
	I O 1: Un nouvel organigramme opérationnel

	
	Objectif 2 : Disposer d'une nouvelle politique agricole
	I O 2 : Le document de politique  adopté

	
	Objectif 3: Assurer la sécurité     alimentaire
	I O 3 : La sécurité alimentaire assurée

	
	Objectif 4: Professionnaliser les  Organisations paysannes
	IO4 : les  Organisations paysannes sont professionnalisées

	
	Résultat attendu 1: Le ministère est réorganisé
	I R 1: Texte, organigramme

	
	Résultat attendu 2: La nouvelle politique agricole est élaborée et mise en œuvre
	I R 2: Document de politique

	
	Résultat attendu 3 : La sécurité alimentaire est assurée
	I R 3: Taux de croissance, Stock de sécurité

	
	Résultat attendu 4 : les  Organisations paysannes sont professionnalisées
	IR 4 : AG tenues, documents juridiques, Services rendus, viabilité économique, bonne gouvernance
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	Échéance
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	2011
	2012
	2013
	

	14.1
	Réorganiser le Ministère
	
	
	
	
	
	IM1. Texte, organisation

	14.1.1
	Créer un nouveau cadre organique du MAEP
	CABINET
	2011
	X
	
	
	

	14.1.2
	Mettre en œuvre les CDMT
	SG/DPCA/DAF
	2013
	X
	X
	X
	

	14.2
	Elaborer des politiques agricoles
	
	
	
	
	
	IM2. Document de politique disponible

	14.2.1
	Elaborer la politique agricole
	SG/DPCA
	2011
	X
	
	
	

	14.2.2
	Elaborer la politique nationale de pêche
	SG/DP
	2011
	X
	
	
	

	14.3
	Assurer la sécurité alimentaire
	
	
	
	
	
	IM3: Taux de croissance, stock de sécurité

	14.3.1
	Relancer la filière semencière
	SG/DS
	2013
	X
	X
	X
	

	14.3.2
	Faire le recensement national de l'agriculture et de l'élevage (RNAE)
	SG/DSID
	2013
	X
	X
	X
	

	14.3.3
	Mettre en place d'un mécanisme de financement adéquat et durable pour les ruraux pauvres et les entreprises du secteur
	SG/DPCA
	2013
	X
	X
	X
	

	14.3.4
	Elaborer la stratégie de relance  de la filière  et équiper l'UTCC
	SG/UTCC
	2011
	X
	
	
	

	14.4
	Professionnaliser les  Organisations paysannes
	
	
	
	
	
	IM4: Décret, BNCRA, Ficher disponible

	14.4.1
	Redynamiser les Chambres Régionales d’Agriculture
	SG/BNCRA
	2012
	X
	X
	
	

	14.4.2
	Organiser le ficher national des  organisations paysannes
	SG/DPCA
	2011
	X
	
	
	


