MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE ET DE L’ALPHABETISATION
	N°
	

	28
	MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE ET DE L’ALPHABETISATION
	INDICATEURS

	
	Objectif 1 : Développer et encadrer la petite enfance
	IO1 : Taux de couverture de la petite enfance (porté à 22,6% pour les 0-3 ans) et le taux de préscolarisation des 4-5 ans (porté de 8,6% à 22,6%) 

	
	Objectif 2 : Réaliser l’accès et l’achèvement universel dans le primaire
	IO1 : Taux d’accès dans l’enseignement  Primaire (86% à 100%)

IO2 : Taux d’achèvement dans l’enseignement

	
	Objectif 3 : Réduire le taux d’analphabétisme chez les jeunes et les adultes de 15 à 45 ans 
	IO3 : Taux d’alphabétisation des jeunes et des adultes de 15 à 45 ans

	
	Objectif 4 : Elaborer un programme d’éducation pour la prise en charge des enfants non scolarisés âgés de 9 à 14 ans
	IO4 .1 : Nombre des communautés sensibilisées

IO4.2 : Nombre d’enfants et d’adolescents inscrits

	
	Objectif 5 : Améliorer la gestion et la gouvernance
	IO6 : La gestion et la gouvernance du système sont améliorées

	
	Résultat attendu 1: La petite enfance est encadrée
	IR1 : Accroissement du taux de couverture (8.6 % à 22,6%)

	
	Résultat attendu 2: - Le taux d’accès générationnel en première année de l’enseignement primaire est porté de 90% en 2007 à 100% d’ici 2012

· Le taux d’achèvement est porté de 66% en 2007 à 100% d’ici 2020
	IR2 : Le taux d’accès et d’achèvement est porté à 100%

	
	Résultat attendu 3: Le nombre d’analphabètes est réduit
	IR3 : Le Taux de réduit ion d’analphabètes 

	
	Résultat attendu 4: Les enfants  non scolarisés âgés de 9 à 14 ans sont pris en charge
	IR4: Le nombre d’analphabètes réduit

	
	Résultat attendu 5: La carte scolaire est mise en place

Le degré d’aléa dans la répartition des ressources humaines est réduit
	IR5.1 : Méthodologie de la carte scolaire est mise en place

IR5.2 : Le degré d’aléa dans l’allocation du personnel enseignant aux établissements scolaires est réduit

	
	Mesures et actions
	Structures responsables
	Échéance
	Programmation physique
	Indicateurs de mise en œuvre 

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	

	28.1.1
	Elaborer et expérimenter les curricula
	SG/DEPP
	2012
	X
	X
	
	IM1.1 : Curricula élaborés et validés

	28.1.2
	Elaborer les Kits pédagogiques
	SG/DEPP
	2012
	X
	X
	
	IM1.2 : Kits pédagogiques élaborés et validés

	28.1.3
	Construire 20 salles de classes
	SG/DEPP
	2013
	
	X
	X
	IM1.3 : Nombre de salles de classes construites

	28.1.4
	Réhabiliter 40 salles de classes
	SG/DEPP
	2013
	
	X
	X
	IM1.4 : Nombre de salles réhabilitées

	28.2.1
	Elaborer un plan national visant à réduire les disparités régionales en matière d’accès, de redoublement et d’achèvement
	SG/DPEE
	2011
	X
	
	
	IM2.1 : Le plan est élaboré et adopté

	28.2.2
	Responsabiliser de manière accrue les établissements scolaires et les communautés éducatives en matière de rétention, dans le cadre des projets d’écoles
	SG/DPEE/DRE
	2013
	X
	X
	
	IM2.2 : Projets d’écoles élaborés

	28.2.3
	Sensibiliser et informer les communautés avec un accent particulier sur l’enseignement et le succès des filles à l’école
	SG/DPEE/DEPP/DRE
	2013
	X
	X
	X
	M2.3.1 : Nombre de communautés sensibilisées par an

IM2.3.2 : Nombre de campagnes organisées par an

	28.2.4
	Elaborer une politique d’identification et de prise en charge des enfants vulnérables
	SG/DAF
	2013
	X
	X
	X
	IM2.4 : Document de politique validé

	28.2.5
	Déterminer et mettre en place au niveau local les actions les plus appropriées pour stimuler la demande en fonction des moyens mis à disposition, en faveur des enfants vulnérables
	SG/DEPP/DRE
	2012
	X
	X
	
	IM2.5.1 : Nombre d’élèves appuyés

IM2.5.2 : Pourcentage des filles parmi les enfants appuyés

	28.2.6
	Recruter 4 500 nouveaux enseignants  pour répondre aux besoins d’encadrement et supprimer le recours aux enseignants payés par les parents
	SG/DEPP/DRH
	2013
	X
	X
	X
	IM2.6 : Nombre d’enseignants recrutés

	28.2.7
	Construire 5 écoles normales d’instituteurs (ENI)
	SG/DAF/

DPEE/DRE
	2020
	
	
	
	IM2.7 : Nombre d’ENI construites

	28.2.8
	Allouer des subventions pour le fonctionnement des écoles primaires publiques
	SG/DAF/

DPEE/DRE
	2013
	
	
	
	IM2.8: Nombre d’écoles primaires publiques subventionnées

	28.2.9
	Subventionner les écoles spécialisées existantes pour la prise en charge des enfants handicapés
	SG/DAF/

DPEE/DRE
	2013
	
	
	
	IM2.9.1 : Nombre d’écoles spécialisées subventionnées

IM2.9.2 : Nombre d’élèves subventionnés

	28.2.10
	Réaliser une étude de faisabilité pour la création d’écoles spécialisées pour enfants handicapés
	SG
	2012
	
	
	
	IM2.10 : Le rapport d’étude de faisabilité est disponible

	28.2.11
	Acquérir des manuels scolaires pour chaque élève des écoles primaires publiques et écoles d’initiatives locales (EDIL)
	SG/DAF/DEPP
	2012
	
	
	
	IM2.11 : Ratio manuel par élève dans le primaire

	28.3.1
	Finaliser la stratégie de mise en œuvre de l'alphabétisation
	SG/DAENF
	2013
	
	
	
	IM3.1: La stratégie de mise en œuvre finalisée

	28.3.2
	Expérimenter les curricula d'alphabétisation
	SG/DAENF
	2013
	
	
	
	IM3.2: Les curricula sont expérimentés

	28.3.3
	Elaborer des kits (syllabaire & calculaire et guides enseignant)
	SG/DAENF
	2013
	
	
	
	IM3.3: des kits sont élaborés

	28.4.1
	Elaborer des programmes d’enseignement des systèmes alternatifs
	SG/DAENF
	2012
	
	
	
	IM4.2: Les programmes alternatifs d’éducation sont élaborés et expérimentés

	28.4.2
	Produire et diffuser des matériels pédagogiques et didactiques des systèmes alternatifs
	SG/DAENF
	2013
	
	
	
	IM4.3: Matériels pédagogiques et didactiques disponibles et vulgarisés

	28.4.3
	Recruter et former des animateurs de centres
	SG/DAENF
	2013
	
	
	
	IM4.4: Nombre d’animateurs de centres recrutés et formés

	28.5.1
	 Elaborer et mettre en œuvre une méthodologie de la carte scolaire
	SG/DPEE/DRE
	
	
	
	
	IM6.1.1: Méthodologie de la carte scolaire est élaborée

IM5.1: La méthodologie de la carte scolaire est mise en œuvre

	28.5.2
	Transformer les établissements communautaires en établissements publics
	SG/DPEE/DRE
	
	
	
	
	IM5.2: Nombre d'établissements communautaires transformés

	28.5.3
	Améliorer l'allocation des personnels enseignants aux établissements
	SG/DPEE/DRE
	
	
	
	
	IM5.3: Degré de cohérence dans l'allocation des enseignants aux établissements scolaires


