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	N°
	

	15
	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
	INDICATEURS

	
	Objectif 1 : Améliorer l’accès et la qualité
	IO 1 :

	
	Résultat attendu 1 : Enseignements technique et professionnel de qualité, accessible et adéquat
	IR 1 :

	
	Mesures et actions
	Structures responsables
	Échéance
	Programmation physique
	Indicateurs de mise en œuvre 

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	

	15.1
	Restructurer l’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle
	Cabinet/SG
	2011
	X
	
	
	IM1. Textes de restructuration

	15.2
	Elaborer, et mettre en œuvre une carte de l’ETFP
	SG/DSRP
	2012
	X
	X
	
	IM2. Document de planification de l'ETFP

	15.3
	Elaborer une stratégie de mise en œuvre de la formation professionnelle d’insertion (FPI)
	SG/DFPA/DFPA
	2011
	X
	
	
	IM3. Document de stratégie de la FPI

	15.4
	Elaborer et mettre en œuvre des normes minimales d’infrastructures et d’équipements  d’institutions  d’ETFP
	DAC
	2012
	X
	X
	
	IM4. Document cadre de normes minimales

	15.5
	Actualiser /élaborer et reproduire des curricula de formation selon l’approche par compétences (APC)
	DPP
	2013
	X
	X
	X
	IM5. Nombre de curricula élaborés selon APC

	15.6
	Réorganiser le Fonds National d'Apprentissage, de Formation  et de Perfectionnement Professionnels (FNAFPP)
	SE/FNAFPP
	2011
	X
	
	
	IM6. Textes de réorganisation

	15.7
	Former 15 cadres de l'ETFP en PSGSE
	Cabinet/SG
	2013
	X
	X
	X
	IM7. Nombre de cadres formés

	15.8
	Elaborer un plan de renforcement des capacités du METFP
	DAC (DRH)
	2012
	X
	X
	
	IM8. Plan de renforcement des capacités

	15.9
	Appui au suivi et évaluation de la mise en œuvre des mesures de réformes du département
	MEF-SP/PRPF
	2013
	X
	X
	X
	IM9. Logistique mise à disposition du Point focal


