MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE, CHARGE DES INFRASTRUCTURES RURALES
	N°
	

	 30
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	INDICATEURS

	
	Objectif 1 : Structurer le ministère
	IO 1 : Organigramme du ministère adopté

	
	Objectif 2 : Actualiser la politique agro foncière et les textes juridiques sur la création des ZAAP au Togo
	IO 2 : Les textes sur la politique agro foncière

	
	Objectif 3 : Elaborer une politique de développement des infrastructures rurales
	IO 3 : Une note de politique des infrastructures rurales disponible

	
	Résultat attendu 1 : Le ministère structuré
	IR 1 : Les directions et services crées fonctionnent

	
	Résultat attendu 2 : La politique agro foncière et les textes juridiques sur les ZAAP actualisés 
	IR 2 : Les nouveaux textes 

	
	Résultat attendu 3 : Une politique sous-sectorielle des infrastructures rurales disponible
	IR 3 : La note de politique sous-sectorielle

	
	Mesures et actions
	Structures responsables
	Échéance
	Programmation physique
	Indicateurs de mise en œuvre 

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	

	30.1
	Structurer le Ministère
	CAB
	2011
	X
	
	
	

	30.1.1
	Elaborer un organigramme
	CAB
	2011
	X
	
	
	IM1.1 : Organigramme disponible

	30.1.2
	Faire adopter l’organigramme
	CAB
	2011
	X
	
	
	IM1.2 : Organigramme adopté

	30.1.3
	Opérationnaliser l’organigramme
	CAB
	2011
	X
	
	
	IM1.3 : Organigramme opérationnel

	30.2
	Actualiser la politique agro-foncière et les textes juridiques sur les ZAAP
	CAB/DAER
	2013
	X
	X
	X
	

	30.2.1
	Redynamiser le comité interministériel de réflexion sur la nouvelle politique foncière en milieu rural
	CAB/DAER
	2011
	X
	
	
	IM2.1: Arrêté Interministériel

	30.2.2
	Valider le document sur la nouvelle politique agro foncière en milieu rural par un atelier national 
	CAB/DAER
	2011
	X
	
	
	IM2.2: Nouvelle politique agro foncière

	30.2.3
	Mettre en œuvre la nouvelle politique agro foncière
	CAB/DAER
	2013
	X
	X
	X
	IM2.3: Nouvelle politique agro foncière en vigueur

	30.2.4
	Prendre les textes juridiques pour réglementer la création et la gestion des zones d’Aménagement Agricoles Planifiées (ZAAP)
	CAB/DAER
	2011
	X
	
	
	IM2.4 : Arrêté Interministériel et contrats sur les ZAAP

	30.3
	Elaborer une politique sous-sectorielle
	CAB
	2011
	X
	
	
	

	30.3.1
	Préparer la note de politique
	CAB
	2011
	X
	
	
	IM3.1: Document de politique

	30.3.2
	Organiser un atelier de validation de la politique sous-sectorielle 
	CAB
	2011
	X
	
	
	IM3.2 : Rapport de l’atelier

	30.3.3
	Soumettre la note au Conseil des Ministres et publier
	CAB
	2011
	X
	
	
	IM3.3 : Déclaration de politique nationale d’infrastructures rurales


