	Entreprise

Bureau
	Projets
	Taux d’avancement
	Délai contractuel
	Délai écoulé
	Sanction

	VIMA-BTP
	Elimination des points critiques sur les pistes rurales : Lot N°5
	51%
	6 mois
	2 ans
	Mise en demeure

	ERTGC
	Construction d’un pont  de 30 m sur l’affluent de l’Anié à Akonta-Fazao
	85%
	6 mois
	4 ans
	Mise en demeure

	ECOAT SARL
	Entretien et élimination des points critiques sur les pistes rurales : Lot N°3
	30%
	6 mois
	2 ans
	Mise en demeure

	CB GENIE CIVIL
	Entretien et élimination des points critiques sur les pistes rurales : Lot N°6
	49%
	6 mois
	2 ans
	Mise en demeure

	EGEBAT
	Entretien et élimination des points critiques sur les pistes rurales : Lot N°8
	55%
	6 mois
	2 ans
	Mise en demeure

	AITP
	Construction des fondations, culées, piles, remblais d’accès et ouvrages confortatifs et de protection des ponts mixtes acier-béton (site de GOUBI)
	59.78%
	6 mois
	2 ans
	Mise en demeure

	EGC SARL
	Construction des fondations, culées, piles, remblais d’accès et ouvrages confortatifs et de protection des ponts mixtes acier-béton (site de YEMBOUR)
	45.98%
	6 mois
	2 ans
	Mise en demeure

	EGEBAT
	Construction des fondations, culées, piles, remblais d’accès et ouvrages confortatifs et de protection des ponts mixtes acier-béton (site de BOUADE)
	49.12%
	6 mois
	2 ans
	Mise en demeure

	YAMEN SA
	Réhabilitation de certaines rues revêtues dans la ville de Lomé Lot 2 : Avenue Maman N’Danida
	23.5%
	3 mois
	2 mois
	Avertissement

	ENTTP
	Construction des fondations, culées, piles, remblais d’accès et ouvrages confortatifs et de protection des ponts mixtes acier-béton (site de ZAFI)
	4%
	6 mois
	2 mois
	Avertissement

	Ets. LE PROGRES
	Construction des fondations, culées, piles, remblais d’accès et ouvrages confortatifs et de protection des ponts mixtes acier-béton (site de TOULE)
	3.31%
	6 mois
	2 mois
	Avertissement

	GELLOQ TOGO
	Construction des fondations, culées, piles, remblais d’accès et ouvrages confortatifs et de protection des ponts mixtes acier-béton (site de NAADA)
	4.52%
	6 mois
	2 mois
	Avertissement

	GER
	Construction des fondations, culées, piles, remblais d’accès et ouvrages confortatifs et de protection des ponts mixtes acier-béton (site de KPEZINDE)
	4%
	6 mois
	2 mois
	Avertissement

	CB GENIE CIVIL
	Construction des fondations, culées, piles, remblais d’accès et ouvrages confortatifs et de protection des ponts mixtes acier-béton (site de M’BORTCHIKA)
	4%
	6 mois
	2 mois
	Avertissement

	GER
	Aménagement et bitumage de la route Bassar-Kabou
	32%
	12 mois
	10 mois
	Avertissement

	AGECET-BTP
	Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et bitumage de la route Bassar-Kabou
	32%
	12 mois
	10 mois
	Avertissement


