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	N°
	

	13
	MINISTERE DES MINES ET DE L’ENERGIE
	INDICATEURS

	
	Objectif 1 : Réorganiser le ministère
	IO 1.1 : Décret d’organisation du  MME, 
IO1.2 : Nouvel organigramme opérationel

	
	Objectif 2 : Disposer d’une nouvelle politique minière
	IO 2 : Document de politique minière

	
	Objectif 3 : Disposer d’une nouvelle politique de l’énergie
	IO 3 : Document de politique énergétique

	
	Résultat attendu 1 : Le ministère est réorganisé 
	IR 1 : Textes, organigramme adoptés

	
	Résultat attendu 2 : Nouvelle politique minière élaborée et mise en œuvre
	IR 2 : Textes réglementant la nouvelle politique énergétique adoptés

	
	Résultat attendu 3 : Nouvelle politique énergétique élaborée et mise en œuvre
	IR 3 : Textes réglementant la nouvelle  politique énergétique adoptés

	
	Mesures et actions
	Structures responsables
	Échéance
	Programmation physique
	Indicateurs de mise en œuvre 

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	

	13.1
	Restructurer le ministère des mines, et de l’énergie
	Cabinet
	2011
	X
	
	
	IM1. Existence des textes d’organisation du ministère

	13.2
	Elaborer et mettre en œuvre une politique nationale des mines
	DGMG
	2012
	X
	X
	
	Etat d’exécution du processus d’élaboration du document de politique nationale de l’énergie

	13.2.1
	Elaborer une politique nationale des mines
	
	2011
	
	
	
	IM2.1. Document de politique minière

	13.2.2
	Mettre en œuvre la politique nationale des mines
	
	2012
	
	
	
	

	13.3
	Elaborer et mettre en œuvre une politique nationale de l’énergie
	DGE
	2012
	X
	X
	
	Rapport d’état d’exécution du document de politique nationale de l’énergie

	13.3.1
	Elaborer une politique nationale de l’énergie
	DGE
	2011
	X
	
	
	IM3.1. Le document de politique

	13.3.2
	Mettre en œuvre la politique nationale de l’énergie
	DGE
	2012
	X
	X
	
	

	13.4
	Promouvoir l’électrification à grande échelle
	DGE
	2012
	X
	X
	
	IM4. -    Taux d’accès à l’électrification

· Taux de couverture 

	13.4.1
	Etude pour la création d’une agence et  mise en place d’un fonds pour
	DGE
	2011
	X
	
	
	IM4.1. Le document d’étude

	13.4.2
	Dotation initiale de l’agence
	DGE
	2011
	X
	
	
	IM4.2. Existence du fonds initial

	13.4.3
	Mettre en place une stratégie de fourniture d’électricité à coût raisonnable
	DGE/CEET
	2012
	X
	X
	
	IM4.3. Le coût unitaire en kWh


