MINISTERE DE LA SANTE
	N°
	

	3
	MINISTERE DE LA SANTE
	INDICATEURS

	
	Objectif 1: Réorganiser/Restructurer le Ministère de la santé
	IO 1.1: Disponibilité d'une carte sanitaire nationale

IO 1.2: Disponibilité d'un nouvel organigramme

	
	Objectif 2: Actualiser le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS)
	IO 2: Disponibilité d'un PNDS actualisé

	
	Objectif 3: Améliorer la qualité des soins et services de santé
	IO 3.1: Nombre d'agents formés

IO 3.2: Disponibilité d'une stratégie nationale d'assurance maladie 

IO 3.3: Nombre de césariennes gratuites effectuées

	
	Résultat attendu 1: Le Ministère de la santé est réorganisé/restructuré
	IR 1.1: Disponibilité d'une carte sanitaire nationale

IR 1.2: Disponibilité d'un nouvel organigramme

	
	Résultat attendu 2: le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) est actualisé
	IR 2: Disponibilité d'un nouveau PNDS

	
	Résultat attendu 3: La qualité des soins et services de santé est améliorée
	IR 3: Taux de fréquentation

	
	Mesures et actions
	Structures responsables
	Échéance
	Programmation physique
	Indicateurs de mise en œuvre 

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	

	3.1
	Elaborer la carte sanitaire nationale
	DGS/DPFR
	2011
	X
	
	
	IM1. Disponibilité d'une carte sanitaire nationale

	3.1.1
	Recruter 2 consultants international et national
	DGS/DPFR
	2011
	X
	
	
	Nombre de consultants recrutés

	3.1.2
	Faire une étude de l'offre et de la demande de santé
	DGS/DPFR
	2011
	X
	
	
	Disponibilité des données de base pour la carte sanitaire

	3.1.3
	Organiser un atelier de validation
	DGS/DPFR
	2011
	X
	
	
	Disponibilité d'une carte sanitaire nationale validée

	3.2
	Restructurer le ministère de la santé
	DGS/DPFR
	2011
	X
	
	
	IM2.1. Disponibilité d'un nouvel organigramme adopté en conseil des Ministres

	3.2.1
	Faire le plaidoyer pour l'adoption du nouvel organigramme en conseil des Ministres
	DGS/DPFR
	2011
	X
	
	
	Nombre de plaidoyers effectués (par nature)

	3.2.2
	Organiser des réunions de présentation et d'explication du nouvel organigramme à tous les niveaux (1/région + 1/niveau central)
	DGS/DPFR
	2011
	X
	
	
	Nombre de réunions organisés

	3.3
	Actualiser le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS)
	DGS/DPFR
	2011
	X
	
	
	IM3.1. Disponibilité d'un  nouveau PNDS

	3.3.1
	Actualiser l'analyse de la situation sanitaire
	DGS/DPFR
	2011
	X
	
	
	

	3.3.2
	Reprendre le costing du PNDS actuel
	DGS/DPFR
	2011
	X
	
	
	

	3.3.3
	Organiser un atelier de validation
	DGS/DPFR
	2011
	X
	
	
	

	3.4
	Renforcer les capacités du personnel de santé en : développement personnel, gestion des équipements, etc.
	DGS/DPFR
	2011
	X
	
	
	IM4.1. Nombre d'agents formés

	3.4.1
	Recruter un cabinet de formation
	DGS/DPFR
	2011
	X
	
	
	

	3.4.2
	Organiser des ateliers de formation pour au moins 300 personnes
	DGS/DPFR
	2011
	X
	
	
	

	3.5
	Elaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale d'assurance maladie
	MS/comité multisectoriel
	2012
	X
	X
	
	IM5.1. Disponibilité d'une stratégie nationale d'assurance maladie

	3.5.1
	Recruter un consultant
	
	2012
	X
	X
	
	

	3.5.2
	Organiser un atelier de validation
	
	2012
	X
	X
	
	

	3.6
	Intégrer la gratuité de la césarienne dans la politique hospitalière
	DGS/DES
	2012
	X
	X
	
	IM6.1. Nombre de césariennes gratuites effectuées

	3.6.1
	Faire le plaidoyer pour la mobilisation des ressources
	
	2013
	X
	X
	X
	Nombre de plaidoyers effectués (par nature)

	3.6.2
	Organiser des campagnes de sensibilisation de la population
	
	2013
	X
	X
	X
	Nombre de campagnes organisés

	3.6.3
	Subventionner les hôpitaux
	
	2013
	X
	X
	X
	Nombre d'hôpitaux subventionnés


