MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE
	N°
	

	8
	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE
	INDICATEURS

	
	Objectif : Renforcer la sécurité des personnes et des biens par la mise en œuvre de la politique sécuritaire de l’Etat 
	IO : Taux de couverture sécuritaire

	
	Résultat attendu : La sécurité des personnes et des biens est renforcée et mieux assurée
	IR : Taux de criminalité

	
	Mesures et actions
	Structures responsables
	Échéance
	Programmation physique
	Indicateurs de mise en œuvre 

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	

	8.1
	Restructurer le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile 
	Cabinet 
	2011
	X
	
	
	Décret de réorganisation

	8.2
	Réorganiser et renforcer les structures de la police nationale
	DGPN
	2013
	X
	X
	X
	Direction centrales sont organisées et renforcées (Textes et arrêtés de réorganisation)

	8.3
	Adopter et mettre en œuvre les statuts de la police nationale
	Cabinet
	2012
	X
	X
	
	Statuts adoptés et mis en œuvre

	8.4
	Adopter et mettre en œuvre les statuts des sapeurs pompiers
	Cabinet
	2012
	X
	X
	
	Statuts adoptés et mis en œuvre

	8.5
	Renforcer les capacités humaines et techniques de la Police Nationale
	DGPN
	2013
	X
	X
	X
	IM5.1 : Ecole Nationale de Police construite
IM5.2 : Nombre de commissaires de police formés
IM5.3 : Laboratoire de Police Technique et Scientifique
IM5.4 : Nombre de Spécialistes formés

	8.5.1
	Renforcer les capacités humaines de la Police Nationale
	DGPN
	2013
	X
	X
	X
	

	8.5.2
	Renforcer les capacités 

techniques de la Police Nationale
	DGPN
	2013
	X
	X
	X
	

	8.6
	Réorganiser et équiper la direction de la protection civile
	Cabinet
	2013
	X
	X
	X
	IM6.1 : Décret portant réorganisation élaboré et adopté
IM6.2 : Matériel roulant et de bureau acquis
IM6.3 : Matériel de sauvegarde et de secours acquis pour le Corps des sapeurs pompiers
IM6.4 : Centres de secours secondaire et régionaux construits et équipés

	8.6.1
	Réorganiser la direction de la protection civile
	Cabinet
	2013
	X
	X
	X
	

	8.6.2
	Equiper la direction de la protection civile
	Cabinet
	2013
	X
	X
	X
	

	8.6.3
	Construire et équiper un centre de secours secondaire dans la périphérie nord de Lomé et des centres de secours régionaux sur l’ensemble du territoire 
	Cabinet
	2013
	X
	X
	X
	

	8.7
	Réorganiser l’office central de répression de trafic illicite des drogues et du blanchiment (OCRTIDB)
	OCRTIDB
	2013
	X
	X
	X
	IM7 : Décret élaboré et adopté

	8.8
	Réorganiser le contrôle routier conformément aux normes de l’UEMOA
	Cabinet
	2011
	X
	
	
	IM8.1 : Barrières non tarifaires supprimées
IM8.2 : Nouveau dispositif fonctionnel
IM8.3 : Postes de contrôle juxtaposés (PCJ) 
IM8.4 : Notation de l’Observatoire  des Pratiques Anormales (OPA) de l’UEMOA

	9.9
	Elaborer la Politique Sectorielle
	
	
	
	
	
	


