Point sur la Mise en oeuvre DES REFORMES DES depatements ministeriels FINANCEES SUR LE BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2010 et suivies par le SP-PRPF

Dans le cadre des réformes entreprises par le gouvernement, les départements ministériels ci-après ont mis en œuvre leurs réformes inscrites dans la matrice unifiée de réformes intégrée au Document de Stratégie des Réformes au Togo adopté par le Conseil des Ministres par décret 2010-108/PR du 29 septembre 2010. 

Parmi ces réformes, il y en a qui n’ont pas nécessairement besoin de ressources financières pour être préparées et mises en œuvre. C’est le cas des textes (décrets, arrêtés et décisions) que les ministères peuvent préparer eux-mêmes. 

Pour les réformes qui ont besoin de financement pour les études préalables, le Gouvernement a prévus une ligne budgétaire pour des études, des audits ou des actions spécifiques qui conditionnent la mise en œuvre de ces réformes. C’est ainsi que, sur le budget de l’Etat, gestion 2010, trois cent seize millions (316 000 000) FCFA ont été alloués à dix-sept (17) départements ministériels qui en ont fait la demande pour la mise en ouvre de leurs réformes.

Ces réformes sont relatives à l’élaboration de politiques sectorielles, aux études, à la réorganisation des activités de services publics, à l’élaboration de textes juridiques, au contrôle routier, à la décentralisation, au cadre budgétaire des juridictions etc. Le tableau récapitulatif ci-après fait la synthèse des réformes mises en œuvre sur financement de l’Etat et exécutées par ces départements ministériels.

Notons que les bailleurs de fonds comme la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, l’Union Européenne, le Programme des Nations Unies pour le Développement ont financés certaines réformes. 

Pour l’année budgétaire 2011, le Gouvernement va continuer ses efforts en appuyant les ministères dans la mise en œuvre de leurs réformes.

Pour les réformes dont les coûts sont élevés, le gouvernement sollicitera des financements auprès des partenaires techniques et financiers. Il s’agit pour la plupart des réformes structurelles qui seront financées par la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, l’Union Européenne, l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, l’Agence Française de Développement, le Programme des Nations Unies pour le Développement, des partenaires bilatéraux et plusieurs autres institutions multilatérales. 

Les réformes économiques et politiques sont nécessaires et doivent être menées quotidiennement si ces pays ne veulent pas être dépassés par les événements. 
C’est comme un ménage qui arrête de balayer sa cour pendant un mois, un 
semestre, un an et décide un matin de la faire. Il devrait utiliser des machettes, des râteaux en lieu et place du balaie et le coût de l’opération sera élevé.

Tableau récapitulatif des réformes financées sur le Budget de l'Etat, gestion 2010
	

	N°
	MINISTERES
	MESURES
	Etat de mise en œuvre des mesures

	1
	Ministère du Tourisme
	Informatisation des statistiques touristiques et hôtelières au Togo (base de données)
	Mesure réalisée. Procès Verbal de la réception provisoire du matériel informatique installé.

	2
	Ministère des Sports et des Loisirs
	Elaboration et la validation de la Politique Nationale des Sports
	Politique nationale des sports élaborée et validée en atelier national le 12 janvier 2011 puis sera transmis aux autorités pour adoption en conseil des ministres. Plan d’action en préparation pour tendre vers le budget programme.

	3
	Ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes


	Révision des textes juridiques de l’artisanat au Togo conformément aux directives de l'UEMOA
	Code de l’artisanat élaboré et validé en atelier national les 02 et 03 décembre 2010.

	4
	Présidence de la République (DOSI)
	Elaboration de la Stratégie Nationale de Développement de la Micro-Entreprise
	La validation de la stratégie prévue dans les prochains jours. Les rapports des études, enquêtes sont exploités pour formuler les axes stratégiques de l’avant projet de la stratégie de développement du secteur traditionnel des micro-entreprises.

	5
	Ministre de la Santé
	Actualisation de la Politique Nationale de la Santé
	L’actualisation de la politique nationale est en cours. Les ateliers régionaux sont en cours en vue d’intégrer les nouveaux changements dans le secteur.



	
	
	Renforcement des capacités du personnel soignant pour une bonne gestion des équipements médicaux
	Trois séminaires régionaux de formation de 352 médecins et autres agents soignants en développement personnel et sur les réformes au Togo ont été aminés par l’ONG AKSAHARAM le 08 décembre 2010 à Kara, le 10 décembre 2010 à Atakpamé et le 11 décembre 2010 à Lomé.



	05
	Ministre de la Santé
	Renforcement des capacités du personnel soignant pour une bonne gestion des équipements médicaux
	Un Consultant a été recruté et l’étude est en cours pour assurer un bon accueil des clients et une bonne gestion des équipements médicaux.

Il est également prévu au cours de l’année 2011 des séminaires régionaux de formation des techniciens et utilisateurs pour un bon entretien, une bonne gestion et utilisation des équipements médicaux.



	6
	Ministère de la Justice chargé des Relations avec les Institutions de la République
	Réalisation d’une étude relative à l’encadrement budgétaire des juridictions 
	La phase de collecte des données est achevée dans les juridictions des cinq régions économiques. La formation pour l’élaboration des budgets de chaque juridiction est en cours.

	7
	Ministère de la Planification, du Développement et de l’Aménagement du Territoire
	Elaboration et adoption de la loi-cadre sur l’aménagement du 

territoire.


	Un consultant a été recruté et a élaboré le rapport d’activités et l’avant projet de loi portant loi-cadre de l’aménagement du territoire. Un atelier de validation du texte juridique est prévu en février 2011.

	8
	Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile 
	Renforcement des capacités des structures de contrôle interne dans le cadre de la réforme du contrôle routier aux normes de l'UEMOA
	En cours de réalisation. Les services de contrôle routier de la police et de la gendarmerie nationales sont équipés pour effectuer des misions stratégiques sur le terrain suivant les normes UEMOA.

	9
	Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales
	Finalisation de l’avant-projet de loi portant transfert de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales
	L’avant projet de loi portant organisation du transfert de compétences de l’Etat aux Collectivités locales (régions, préfectures, communes et ville de Lomé) a été élaboré et validé en atelier national du 20 au 22 décembre 2010 puis sera transmis pour adoption en conseil des ministres.

	10
	Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
	Elaboration d'une charte de partenariat public/privé de prestation de services d'enseignement et de formation techniques et professionnels
	Consultant recruté et la charte de partenariat public/privé en matière de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a été élaboré et validé en atelier national.

	11
	Ministère des Travaux Publics et des Transports
	Elaboration de la politique de travaux publics et des transports
	Consultant en cours de recrutement.

	12
	Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières
	Stratégie Nationale 2009-2029 du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) au TOGO
	TDR validés. Mais Budget détaillé non encore parvenu au SP-PRPF.

	13
	Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
	Créer une cellule de contrôle des effectifs des agents de l'Etat et de la masse salariale et Mise en place d’un guichet unique solde/fonction publique/Budget/ et contrôle financier/ solde 
	TDR validés. La cellule a été créer par arrêté interministériel et installée en novembre 2010. Elle a commencé ses activités.

	14
	Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale
	-Etude pour la réhabilitation des centres de formation pour personnes handicapées (Akata et Attéda)
-Etude pour la gestion fonctionnelle des centres communautaires du Togo
	Deux cabinets ont été recrutés et les études sont en cours. 

	15
	Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat
	Elaboration des textes d'organisation de la profession des agences immobilières
	Un projet de décret portant organisation de la profession des agences immobilières et un  projet de loi d’urbanisation ont été élaborés et validés en atelier national le 9 décembre 2010.

	16
	Ministère des Mines et de l'Energie
	Elaboration d'une politique nationale des mines
	TDR disponibles et le consultant en cours de recrutement.

	17
	Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la pêche
	Révision et diffusion de la loi sur les coopératives agricoles au Togo conformes aux normes de l'UEMOA
	Un consultant est recruté et les travaux de révision du projet de loi sont en cours.


