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 PLAN D’ACTIONS DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ACTUALISE POUR LA PERIODE 2011-2013

	Plan d'Actions de Mise en œuvre de la Réforme de Gestion des Finances Publiques
	Structure Responsable
	Échéance
	2011
	2012
	2013

	Programme 1: Cadre juridique des finances publiques

	Objectif: Disposer d'un cadre juridique normalisé permettant de répondre aux soucis de la bonne gouvernance

	Résultats attendus: Le cadre juridique conforme aux standards internationaux et communautaires

	1.1.1
	Transposer les directives de l'UEMOA relatives aux finances publiques dans l’ordonnancement juridique national
	DB/DGTCP/DE/DF/DCF
	2011
	X
	
	

	1.1.2
	Elaborer des textes d'application des directives de l'UEMOA relatives à la gestion des finances publiques
	DB/DGTCP/DE/DF/DCF
	2012
	X
	X
	

	1.1.3
	Prendre un texte règlementaire pour limiter les délais de paiement
	DGTCP/DFCEP/DF/DCF
	2012
	X
	X
	

	1.1.4
	Adopter un nouveau décret portant organisation  du MEF
	SG
	2011
	X
	
	

	1.1.5
	 Actualiser les textes régissant la comptabilité matière des biens de l’Etat 
	MEF/DMTA/DCF
	2012
	X
	X
	

	1.1.6
	Mettre en application le décret N°2002-028/PR du 02 avril 2002 portant réorganisation de la Direction de la Dette Publique
	MEF/ DGTCP/DDP
	2011
	X
	
	

	1.1.7
	Poursuivre l'élaboration et l'adoption des autres textes d'application de la loi sur les marchés publics
	CNCS/ARMP/DNCMP
	2012
	X
	X
	

	1.1.8
	Rendre opérationnels les postes de régisseurs et de receveurs des régies de recettes 
	DGTCP/DGI/DGD
	2011
	X
	
	

	1.1.9
	Actualiser les textes relatifs à la gestion des exonérations
	DGI, DGD
	2012
	X
	X
	

	1.1.10
	Adopter en conseil des ministres le nouveau code de la douane
	DGD
	2011
	X
	
	

	1.1.11
	Adopter un nouveau code des investissements qui simplifie les procédures
	MI/MEF/MC
	2011
	X
	
	

	1.1.12
	Elaborer et adopter une politique nationale de lutte contre la corruption 
	MEF/MJ
	2012
	X
	X
	

	1.1.13
	Rédiger une instruction sur les délais et dates de transmission des données comptables
	DGTCP
	2011
	X
	
	

	1.1.14
	Rédiger une disposition à inclure dans la loi de finances créant le compte spécial du trésor sydonia cotecna     
	DGTCP/DGD
	2012
	X
	
	

	1.1.15
	Elaborer les textes portant attributions, organisation et fonctionnement  des directions générales après la prise du décret portant AOF du MEF
	CAB/MEF
	2011
	X
	
	

	1.1.16
	Elaboration du statut particulier du corps de contrôleurs financiers
	DCF
	2011
	X
	
	

	Programme 2 : Amélioration de la mobilisation des ressources

	Objectifs: Assurer le financement des politiques publiques

	Résultats attendus: La mobilisation des ressources intérieures et extérieures est efficace et permet de financer les dépenses dans le respect de l’équilibre budgétaire

	sous programme 2.1: Mobilisation des ressources intérieures

	2.1.1
	Elaborer une politique de contrôle fiscal
	DGI/DGD
	2012
	X
	X
	

	2.1.2
	Augmenter le nombre de taxation d'office
	DGI
	2013
	X
	X
	X

	2.1.3
	Réduire le taux de défaillance déclarative
	DGI
	2011
	X
	
	

	2.1.4
	Augmenter le nombre d'entreprises moyennes fiscalisées
	DGI
	2012
	X
	X
	

	2.1.5
	Créer une brigade mixte impôt douane de recherche et de renseignement
	DGI/DGD
	2012
	X
	X
	

	2.1.6
	Rendre obligatoire tous  les dédouanements à travers Cotecna
	DG
	2012
	X
	X
	

	2.1.7
	 Renforcer le système d'apurement des opérations de transit
	DGD
	2012
	X
	X
	

	2.1.8
	Renforcer la lutte contre la fraude douanière
	DGD
	2012
	X
	X
	

	2.1.9
	Mettre en place un code d'éthique de la DGI 
	DGI
	2012
	X
	
	

	2.1.10
	Mettre en place un IFU pour les contribuables
	DGI, DGD
	2011
	X
	
	

	2.1.11
	Mettre en place un guichet unique du commerce extérieur
	MC/DGI/DGD
	2012
	X
	X
	

	2.1.12
	Faciliter la Création des postes à contrôles juxtaposés au niveau des frontières
	CAB/MEF/DGD
	2012
	X
	X
	

	2.1.13
	Mettre en place  une comptabilisation des recettes fiscales (DGI) et douanières (DGD) en partie double en conformité avec les dispositions du plan comptable de l’Etat
	DGI/DGD/DGTCP
	2011
	X
	
	

	2.1.14
	Poursuivre la mise à disposition du public de manière régulière le rapport sur la réconciliation des recettes des ventes ainsi que les redevances et taxes du secteur des phosphates, conformément à cet aspect des critères de l’ITIE, en l’occurrence un rapport annuel récent 
	DGD/DGI/DGTCP
	2012
	X
	X
	

	2.1.15
	Mettre en ligne les formulaires de déclaration de revenus
	DGI/DGD
	2012
	X
	X
	

	2.1.16
	Promouvoir la pratique de recours juridiques à l'encontre des décisions des administrations fiscale et douanière
	DGD/DGI/DGTCP
	2012
	X
	X
	

	2.1.17
	Promouvoir le paiement par virements bancaires
	DGD/DGI/DGTCP
	2012
	X
	X
	

	2.1.18
	Valoriser le civisme fiscal par la communication
	DGD/DGI/DGTCP
	2012
	X
	
	

	2.1.19
	Verser les recettes recouvrées sur le compte du trésor à la BCEAO tous les deux jours
	DGD/DGI/DGTCP
	2011
	X
	
	

	2.1.20
	Mettre en œuvre le code des douanes
	DGD
	2012
	X
	X
	

	2.1.21
	Produire mensuellement le rapport des recouvrements par rapport aux émissions
	DGI
	2011
	X
	
	

	2.1.22
	Elaborer un modèle  performant de prévision des recettes pour chacune des régies financières
	DGI/DGD/DGTCP
	2012
	X
	X
	X

	2.1.23
	Mettre en place un système de suivi des ressources perçues par les services 
	DGTCP/DB
	2012
	X
	
	

	2.1.24
	Entreprendre une étude sur la réforme de la procédure d’obtention des titres fonciers et des mutations – organiser la concertation avec le secteur privé et mettre en œuvre les recommandations.
	DGI/MEF/MUH
	2012
	X
	X
	

	2.1.25
	Supprimer (éventuellement en 2 étapes) la taxe sur salaires de 7%; la remplacer par une contribution de 2% (y compris les entreprises de la ZF et celles du Code des investissements) de la masse salariale à verser au FNAFPP (après sa réforme) ; manque à gagner à chiffrer

	DGI/MEF/METFP
	2012
	X
	X
	

	2.1.26
	Mener une étude pour l’opportunité de la réforme des textes de l’assiette de la Taxe Professionnelle Unique (TPU sur la base d’un système indiciaire fondé sur la nature des activités et sur des indices physiques objectifs et facilement vérifiables).
	DGI/MEF
	2012
	X
	X
	

	2.1.27
	Créer un centre avec guichet unique pour tous les organismes concernés par les transactions au port, accroitre les heures de service  et arrêter de charger des heures supplémentaires pendant les heures normales
	DGD/PAL/MCPSP/MT
	2012
	X
	X
	

	2.1.28
	Etudier la possibilité des GPS pour faire la surveillance des mouvements de camions
	DGD/CCIT
	2012
	X
	X
	

	2.1.29
	Mettre en œuvre le code d’éthique de la DGD 
	DGD
	2011
	
	
	

	
	sous programme 2.2: Mobilisation des ressources extérieures

	2.2.1
	Elaborer un cadre général des appuis budgétaires
	SP-PRPF
	2011
	X
	
	

	2.2.2
	Systématiser l’analyse de la viabilité de la dette 
	DGTCP/DDP
	2011
	X
	
	

	2.2.3
	Renforcer les capacités du CNDP et associer la DDP aux négociations d'accords et conventions
	DGTCP/DDP/CNDP
	2012
	X
	X
	

	2.2.4
	Elaborer un manuel de procédures pour la gestion de l'aide
	MPDAT/MEF
	2012
	X
	X
	

	Programme 3: Prévision, programmation  et exécution budgétaire

	Objectif: disposer d'un cadrage budgétaire crédible et  fiable et mettre en place un circuit performant de l'exécution de la dépense 

	Résultats attendus: La programmation des dépenses est basée sur des prévisions réalistes et le circuit de la dépense est fluide

	sous programme 3.1: Cadrage macroéconomique

	3.1.1
	 Améliorer le modèle de cadrage macroéconomique Precomat
	DE
	2011
	X
	
	

	3.1.2
	Former les agents de la DE à la prévision et à l'utilisation du modèle Precomat
	DE
	2011
	X
	
	

	3.1.3
	Produire les comptes nationaux 2008 
	DGSCN/DE
	2011 
	X
	
	

	3.1.4
	Poursuivre la production des  notes de conjonctures dans le délai règlementaire
	DE
	2012
	X
	X
	

	3.1.5
	Poursuivre la production du tableau de bord de l'économie dans le délai règlementaire
	DE
	2012
	X
	X
	

	3.1.6
	Mettre en œuvre  la Loi Statistique (Instituer et opérationnaliser l'INSED)
	DGSN/MPDAT
	2012
	X
	X
	

	sous programme 3.2: Programmation budgétaire

	3.2.1
	Renforcer le processus d'élaboration et de mise à jour du CBMT
	DB, DGPDAT, ST-DSRP
	2013
	X
	X
	X

	3.2.2
	Adopter par décret le calendrier budgétaire
	DB
	2011
	X
	
	

	3.2.3
	Renforcer les capacités d'analyse et d'arbitrage de la DB
	DB
	2012
	X
	X
	

	3.2.4
	Produire un guide d'élaboration et de mise à jour des politiques sectorielles assorties de plan d'actions pour tous les ministères 
	DGPDAT/DB/ministères concernés
	2012
	X
	X
	

	3.2.5
	Respecter strictement le calendrier de préparation et de transmission du budget à l’Assemblée Nationale
	DB
	2011
	X
	
	

	3.2.6
	Elaborer une stratégie d'implantation du budget programme 
	SP-PRPF/DB
	2012
	X
	
	

	3.2.7
	Produire des CDMT sectoriels  pour les secteurs de l’eau et assainissement, infrastructures, communication, environnement, MEF
	DB, SP-PRPF, MEAHV, MTPT, MERF, MEF, MC, MPDAT
	2013
	X
	X
	X

	3.2.8
	Former les agents de la DPD, DB, DF, DFCEP, DCF et les sectoriels à l'analyse budgétaire
	 DPD, DB, DF DFCEP, DCF
	2011
	X
	
	

	3.2.9
	Adopter le projet de loi de finances sur la base des plafonds sectoriels du CDMT global  conforme aux priorités du DSRP-C
	DB, ST-DSRP
	2012
	X
	X
	

	3.2.10
	Répartir les dépenses communes entre les ministères 
	DB
	2012
	X
	X
	

	3.2.11
	Améliorer la classification fonctionnelle du budget
	DB
	2012
	X
	X
	

	sous programme 3.3: Exécution budgétaire

	3.3.1
	Entreprendre une étude en vue d'alléger le circuit de la dépense
	DB/DCF/DGTCP/DF/DFCEP
	2013
	X
	X
	X

	3.3.2
	Actualiser le manuel de procédure d'exécution de la dépense publique 
	DB/DF/DCF/DGTCP/DFCEP
	2012
	X
	
	

	3.3.3
	Communiquer systématiquement  aux administrateurs de crédits, la situation des  rejets à tous les stades de la dépense
	DGTCP/DF/DCF/DFCEP
	2011
	X
	
	

	3.3.4
	Unifier le circuit d'exécution du budget de l'Etat
	DB/DF/DFCEP/DCF
	2012
	X
	X
	

	3.3.5
	Adopter un décret réglementant strictement et limitant l'utilisation des procédures exceptionnelles
	CAB/MEF, PM, Ministères sectoriels
	2011
	X
	
	

	3.3.6
	Mettre en place un groupe de travail pour l'élaboration d'un plan d'action pour la déconcentration de l'ordonnancement
	CAB/MEF
	2011
	X
	
	

	3.3.7
	Assainir le fichier du personnel de l'Etat
	MEF/MFPRA
	2011
	X
	
	

	3.3.8
	Améliorer le processus et mettre en place les outils de suivi d'exécution  des investissements
	DFCEP, DPD DB Ministères sectoriels
	2012
	X
	X
	

	3.3.9
	Assurer progressivement la cohérence de l'exécution budgétaire avec la composition du budget voté et réduire l’écart entre les dépenses exécutées et les dépenses votées à  5 % des dépenses votées
	DB/ DFCEP/SIGFIP/DF/DCF
	2013
	X
	X
	X

	3.3.10
	Assurer le suivi des dépenses de lutte contre la pauvreté selon la classification fonctionnelle
	DB
	2012
	X
	X
	

	3.3.11
	Sécuriser l'exécution des dépenses prioritaires
	DF/DCF/DB/DGTCP
	2011
	X
	
	

	3.3.12
	Former les responsables financiers des communes et des préfectures à la gestion budgétaire et financière des collectivités locales
	DGTCP/MAT
	2011
	X
	
	

	3.3.13
	  (confère le 3.3.5)
	
	
	
	
	

	3.3.14
	Réduire les délais  de mandatement et délégation de crédits pour la transmission des fonds aux régisseurs et payeurs
	DGTCP/DF/DCF
	2013
	X
	X
	X

	3.3.15
	Réduire les délais de transmission et de traitement des pièces justificatives entre les régisseurs et les services centraux

	DGTCP
	2012
	X
	X
	

	3.3.16
	Former les ordonnateurs et gestionnaires des EPN en finances publiques

	DGTCP/DF
	2012
	X
	X
	

	3.3.17
	Améliorer l'émission des titres de recettes des EPN
	DGTCP/DF/DCF
	2012
	X
	X
	

	3.3.18
	Evaluer le fonctionnement du FNAFPP et son financement, mettre à la disposition du Fonds l’intégralité des ressources collectées au titre des prélèvements pour la taxe d’apprentissage

	METFP/MEF
	2011
	X
	
	

	sous programme 3.4: Gestion de la trésorerie

	3.4.1
	Mettre en place un système de gestion prévisionnelle de la trésorerie
	DGTCP
	2011
	X
	
	

	3.4.2
	Réduire le nombre de compte de l'Etat dans le système bancaire
	DGTCP
	2012
	X
	X
	

	3.4.3
	Mettre en place le compte unique du trésor
	DGTCP
	2012
	X
	X
	

	3.4.4
	Consolider au moins chaque mois le solde de trésorerie
	DGTCP
	2012
	X
	X
	

	3.4.5
	Mettre en place un système de suivi de la dette et des garanties
	DGTCP/DDP
	2012
	X
	X
	

	3.4.6
	Réunir chaque semaine le comité technique de trésorerie
	DGTCP
	2012
	X
	X
	

	3.4.7
	Faire l'état des comptes des projets ouverts à la demande des PTF
	DGTCP
	2012
	X
	X
	

	3.4.8
	Rédiger un manuel de procédures sur la gestion de la dette
	DGTCP(DDP)/CNDP
	2012
	X
	X
	

	3.4.9
	Faire la réconciliation des données relatives aux arriérés intérieurs et extérieurs
	DGTCP/DDP
	2012
	X
	X
	

	3.4.10
	Introduire l'élaboration de plans d'engagement au niveau des départements ministériels avant fin janvier de chaque année
	Tous ministères/CAB/MEF
	2013
	X
	X
	X

	Programme 4: Renforcement du contrôle

	Objectif: Réduire les risques liés à la gestion des finances publiques

	Résultats attendus: Le système de contrôle est efficace et conforme aux standards internationaux

	sous programme 4.1: Contrôle interne

	4.1.1
	Rédiger un guide de contrôle a priori des opérations courantes
	DCF
	2012
	X
	X
	

	4.1.2
	Elaborer un guide de Contrôle des marchés publics
	/DNCMP, IGF, DCF
	2012
	X
	X
	

	4.1.3
	Former les agents de la DCF en  contrôle lié à la gestion informatisée des dépenses
	DCF
	2012
	X
	X
	

	4.1.4
	Exécuter le programme de renforcement des capacités de la DCF
	DCF
	2012
	X
	X
	

	4.1.5
	Formation en planification des contrôles selon l’approche par les risques
	IGF
	2011
	X
	
	

	4.1.6
	Former les agents  de l’IGE  et de la DNCMP au contrôle et à l’audit des marchés publics
	IGE/DNCMP
	2011
	X
	
	

	4.1.7
	Former les agents de l'IGF et de l'IGE à l'audit et à l'analyse des performances
	IGF, IGE
	2012
	X
	X
	

	4.1.8
	Renforcer les capacités de l'IGT
	DGTCP
	2012
	X
	X
	

	4.1.9
	Mettre en place un dispositif d'archivage et de suivi des recommandations des rapports de  l’IGF et de l'IGE
	MEF/IGF/IGE
	2012
	X
	X
	

	4.1.10
	Renforcer les effectifs de l'IGF et de l'IGE en inspecteurs et vérificateurs
	CAB Présidence/MEF
	2011
	X
	
	

	4.1.11
	Formaliser la coordination entre les différentes structures de contrôle
	IGF/IGE
	2011
	X
	
	

	4.1.12
	Transmettre les rapports de l'IGE et de l'IGF à la Cour des Comptes

	IGF/IGE
	2011
	X
	
	

	4.1.13
	Révision des textes régissant l’IGE
	IGE/CAB PR
	
	
	
	

	4.1.14
	Elaboration et adoption d’un statut particulier du personnel de l’IGE
	IGE/CAB PR
	
	
	
	

	sous programme 4.2: Contrôle externe

	4.2.1
	Produire et publier le rapport de la cour des comptes pour l'exercice 2008
	CC
	2012
	X
	X
	

	4.2.2
	Produire et publier le rapport de la cour des comptes pour l'exercice 2009
	CC
	2012
	X
	X
	

	4.2.3
	Produire et publier le rapport de la cour des comptes pour l'exercice 2010
	CC
	2012
	X
	X
	

	4.2.4
	Produire et publier le rapport de la cour des comptes pour l'exercice 2011
	CC
	2012
	X
	X
	

	4.2.5
	Exécuter le programme de formation de la cour des comptes
	CC
	2012
	X
	X
	

	4.2.6
	Accélérer l'installation complète de la Cour des Comptes
	PR /PM/MFPRA/MEF/SP-PRPF/CC
	2012
	X
	X
	

	4.2.7
	Former  la Commission des Finances de l'AN à l'examen de la loi de règlement
	AN
	2012 
	X
	X
	

	4.2.8
	Mettre progressivement en place une administration de soutien à l'AN
	AN
	2011 
	X
	
	

	4.2.9
	Produire et publier les rapports annuels de la commission d'audit des auditeurs
	CAA
	2013 
	X
	X
	X

	4.2.10
	Auditer les entreprises publiques par des cabinets indépendants et mettre en place un dispositif de suivi de leur recommandation
	SP-PRPF
	2012
	X
	X
	

	4.2.11
	Envoyer les rapports trimestriels d'exécution du budget à l'AN
	CABMEF/DF/DFCEP/DCF
	2011
	X
	
	

	Programme 5: Informatisation  des services financiers

	Objectif: Rendre l'administration financière plus performante, plus transparente, plus fiable avec les TIC

	Résultats attendus: Le système d’information intégré de gestion des finances publiques est  performant et permet un suivi en temps réel de la gestion

	sous programme 5.1: Schéma directeur informatique

	5.1.1
	Elaborer un schéma directeur informatique du MEF 


	Cellule informatique
	2011
	X
	
	

	5.1.2
	Créer et opérationnaliser une direction en charge des services informatiques du MEF 
	CAB/SG
	2012
	X
	X
	

	5.1.3
	Créer un comité de Pilotage de l'informatisation  .Réactualiser les textes et  redynamiser le comité de pilotage 
	CAB
	2011
	X
	
	

	5.1.4
	Recruter  les informaticiens. 
	CAB
	2012
	X
	X
	

	5.1.5
	Finaliser le module comptabilité du SIGFiP. Transfert des données de Foxpro à SIGFiP
	SP-PRPF/SIGFIP
	2011
	X
	
	

	5.1.6
	Activer un module d'aide à la gestion des marchés publics. 
	SP-PRPF/SIGFIP
	2011
	X
	
	

	5.1.7
	Créer une interface entre le SIGFiP et le SYGADE. Donner des instructions et responsabiliser pour que les termes de références soient établis. 
	SP-PRPF/SIGFIP
	2012
	X
	X
	

	5.1.8
	Créer une interface entre le SIGFiP et le SYDONIA. . Donner des instructions et responsabiliser pour que les termes de références soient établis. 
	SP-PRPF/SIGFIP
	2012
	X
	X
	

	5.1.9
	Mettre en place un fichier unique solde-fonction publique et une interface avec le fichier de la CRT.  Donner des instructions et responsabiliser pour que les termes de références soient établis.            
	SIGFIP/DGIPE/DF/CRT
	2012
	X
	X
	

	5.1.10
	Elaborer un programme d’équipement en matériel informatique pour l’administration financière. 
	Cellule informatique
	2012
	X
	X
	

	5.1.10.bis
	Créer une interface entre SIGFiP et SIGMAP 
	SIGFiP
	2012
	X
	X
	

	5.1.10 ter
	Création d’une plateforme d’échange d’information entre DGTCP/DGI/DGD 
	Cellule informatique
	2012
	X
	X
	

	5.1.11
	Etendre le  Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP) dans les ministères prioritaires et dans toutes les préfectures 
	SIGFIP
	2012
	X
	X
	

	5.1.12
	Former/Renforcer périodiquement les utilisateurs des logiciels métiers 
	SIGFIP/DGI/DGD/DGTCP
	2012
	X
	X
	

	5.1.13
	Mise en œuvre du système de management de la qualité
	Cellule informatique
	2012
	X
	X
	

	5.1.14
	Assurer la maintenance du système de management de la sécurité de l'information 
	Cellule informatique
	2012
	X
	X
	

	5.1.15
	Améliorer et étendre l'intranet au MEF 
	Cellule informatique
	2012
	X
	X
	

	5.1.16
	Renforcer le système anti viral du MEF 
	Cellule informatique
	2012
	X
	X
	

	5.1.17
	Rechercher un financement pour la formation des agents du MEF sur les outils bureautiques 
	Cellule informatique
	2012
	X
	X
	

	5.1.18
	Intégrer dans le SIGFIP la nomenclature des pièces justificatives des dépenses 
	DGTCP/Cellule informatique
	2012
	X
	X
	

	
	sous programme 5.2: Archivage électronique

	5.2.1
	Entreprendre une étude sur la mise en place d'une gestion électronique des documents (GED) 
	SG
	2012
	X
	X
	

	5.2.2
	Acquérir un logiciel de gestion électronique des archives 
	DAC
	2012
	X
	X
	

	5.2.3
	Etudier les conditions de dématérialisation de l'administration financière 
	Cellule informatique
	2012
	X
	X
	

	5.2.4
	Adapter les textes à l'archivage électronique
	SG
	PM
	
	
	X

	Programme 6: Marchés publics 
	
	
	
	
	

	Objectif: Garantir la transparence dans l'exécution des programmes et politiques publics

	Résultats attendus: Les passations des marchés publics sont  efficaces et transparentes

	6.1
	Achever l’Opérationnalisation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 
	ARMP
	2011
	X
	
	

	6.2
	Publier chaque mois dans un journal sur les marchés publics ou sur un site web du gouvernement, les avis d'appels d'offres, les adjudications de marchés et un résumé de tous les contrats signés, y compris les contrats de gré à gré et les concessions publiques. 

	ARMP/DNCMP/SP-PRPF
	2012
	X
	X
	

	6.3
	Accélérer l’institution dans tous les ministères la préparation avant la fin du mois de janvier de chaque année des plans de passation des marchés publics 
	DNCMP/ARMP
	2012
	X
	X
	

	6.4
	Finaliser la création du système informatisé de gestion des marchés publics (SIGMAP) 
	ARMP/CI/CNCS/DNCMP
	2012
	X
	X
	

	6.5
	Développer et mettre en œuvre des modules de formation pour les acteurs du système de passation des marchés publics 
	ARMP/DNCMP
	2012
	X
	X
	

	6.6
	Elaborer les documents types de passation des marchés publics 
	ARMP/DNCMP/DFCEP/DCF
	2011
	X
	
	

	6.7
	Elaborer les manuels de procédures de passation des marchés publics 
	ARMP/DNCMP/ DFCEP/DCF
	2011
	X
	
	

	6.8
	Elaborer les guides de contrôle des marchés public 
	ARMP/DNCMP/ DFCEP/DCF
	2012
	X
	X
	

	6.9
	Accélérer la formation des acteurs sur le  système de passation de marchés publics 
	ARMP/DNCMP
	2012
	X
	X
	

	Programme 7: Déconcentration de l’administration financière à mener de concert et accompagnement de la décentralisation

	Objectif: rapprocher l'administration financière de la population

	Résultats attendus: La responsabilité des acteurs est renforcée à toutes les étapes de la dépense et de la recette

	7.1
	Déconcentrer le contrôle financier dans les 5 régions Cf. 
	DCF
	2012
	X
	X
	

	7.2
	Déconcentrer la direction des finances  dans les 5 régions 
	DF
	2012
	X
	X
	

	7.3
	Renforcer les services du trésor en effectif qualifié et en moyens  

	CAB MEF/DAC
	2012
	X
	X
	

	7.4
	Déconcentrer la Direction du Budget dans les 5 régions 
	CAB MEF/DB
	2013
	X
	X
	X

	7.5
	Adopter les textes de transfert de compétence aux collectivités territoriales 
	MEF/MATDCL
	2012
	X
	X
	

	7.6
	Former les ordonnateurs, les comptables, les responsables financiers des communes et préfectures à la gestion budgétaire, à l'analyse des documents comptables et financiers des collectivités territoriales 
	DGTCP/MATDCL
	2011
	X
	
	

	Programme 8: Améliorer le système de comptabilité de l’Etat et la restitution des données de l’exécution budgétaire

	Objectif: Rendre compte au public et piloter les finances publiques

	Résultats attendus: Les données sur l’exécution budgétaire et comptable sont disponibles à bonne date, fiables et exhaustives

	sous programme 8.1: reddition des comptes

	8.1.1
	Elaborer des manuels de procédures comptables au profit de chaque catégorie de comptable public (comptable du trésor, des administrations financières, des postes diplomatiques et consulats généraux, de la dette publique et des investissements financés sur ressources extérieures). Elaborer les termes de référence permettant de recruter les experts à cet effet. 
	DGTCP
	2012
	X
	X
	

	8.1.2
	 Réduire les délais de production de la balance générale des comptes de l'Etat. 
	DGTCP
	2011
	X
	
	

	8.1.3
	Régulariser régulièrement les comptes d’attente et d’avance.  Création d’un cadre de concertation DGI / DGTCP/DGD 
	DGTCP
	2011
	X
	
	

	8.1.4
	Produire les comptes de gestion annuelle des comptables publics et les soumettre à la cour des comptes. Poursuivre la formation des comptables publics en milieu déconcentré 
	DGTCP
	2011
	X
	
	

	8.1.5
	Produire les comptes administratifs annuels des ordonnateurs 


	DF
	2011
	X
	
	

	8.1.6
	Poursuivre la production du projet de loi de règlement 

	DB/DGTCP/DF
	2012
	X
	X
	

	8.1.7
	Former les comptables à la tenue de la comptabilité et à la reddition des comptes 
	DGTCP
	2011
	X
	
	

	8.1.8
	Réglementer la comptabilité matières de l’Etat.
	DCF/DMTA/DGTCP
	2011
	X
	
	

	8.1.9
	Rechercher des financements pour la formation des comptables des EPN à la comptabilité SYSCOA  
	DGTCP
	2012
	X
	X
	

	8.1.10
	Améliorer la production des documents comptables et financiers des EPN 
	DGTCP
	2012
	X
	X
	

	8.1.11
	Produire une analyse sur la situation du patrimoine de l'Etat 
	DGTCP/OPITE/DGI/
	2013
	X
	X
	X

	sous programme 8.2: outils de pilotage

	8.2.1
	Elaborer le Tableau des Opérations Financières de l'Etat (TOFE) suivant le Manuel de Statistique des Finances Publiques (MSFP) du FMI de 2001 
	DE/SP-PRPF/DG-TCP
	2012
	X
	X
	

	8.2.2
	Automatiser la production du TOFE 
	DE/SP-PRPF/DG-TCP
	2013
	X
	X
	X

	8.2.3
	Automatiser la production du tableau de bord de la gestion budgétaire 
	DE/SP-PRPF/DG-TCP
	2013
	X
	X
	X

	8.2.4
	Réduire le délai de production du TOFE et du Tableau de bord 
	DE/SP-PRPF/DG-TCP
	2012
	X
	X
	

	8.2.5
	Poursuivre la production annuelle du rapport d'exécution du PIP
	DFCEP
	2011
	X
	
	

	Programme 9: Renforcement des capacités

	Objectif: Disposer de ressources humaines permettant de répondre au besoin de l'administration

	Résultats attendus: L'administration financière dispose de personnel étoffé et compétent

	9.1
	Poursuivre l’étude d'évaluation des capacités 
	DAC
	2012
	X
	X
	

	9.2
	Poursuivre l’élaboration du programme de renforcement des capacités
 
	DAC
	2012
	X
	X
	

	9.3
	Poursuivre la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités 
	DAC
	2012
	X
	X
	

	9.4
	Former les agents à l’utilisation optimale de l’outil informatique 
	TOUS LES SERVICES
	2013
	X
	X
	X

	9.5
	Former les agents sur l’appropriation des nouvelles directives de l’UEMOA 
	DCF
	2011
	X
	
	

	9.6
	Former les agents sur les techniques de contrôle de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) 
	DCF
	2013
	X
	X
	X

	9.7
	Equiper la DCF en matériels informatiques pour l’organisation du travail, la célérité et l’efficacité du contrôle 
	DCF
	2013
	X
	X
	X

	9.8
	Recrutement et formation d’au moins quarante (40) agents titulaires d’une maîtrise dans le cadre de la déconcentration de la DCF 
	DCF
	2013
	X
	X
	X

	9.9
	Former les administrateurs de crédits et leurs comptables 
	DCF
	2013
	X
	X
	X

	9.10
	Mener une étude sur la possibilité de création d’un corps de contrôleurs financiers avec une formation diplômante spécialisée 
	DCF
	2013
	X
	X
	X
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